## Instrucciones
Nereidas Apart — Kickoff Plan Superior
Accesos, checklist de implementación y banco de contenido
Cómo usar este archivo
1. Pestaña "Accesos" — enviar esta lista a los dueños de Nereidas y completar en las celdas amarillas a medida que llegan los datos.
2. Pestaña "Checklist 30 días" — marcar el Estado de cada tarea a medida que se avanza.
3. Pestaña "Banco de contenido" — usar como guía para pedir o recolectar fotos y videos, y armar el organigrama de publicaciones.
Las celdas en amarillo son las que hay que completar. El resto ya viene armado.

## Accesos
Accesos necesarios para empezar
Enviar esta tabla a los dueños de Nereidas y completar a medida que se reciben los datos
Plataforma | Qué se necesita | Usuario / Email | Contraseña | Permisos requeridos | Quién lo provee | Estado | Notas
Google My Business | Acceso como Gerente o Propietario del perfil de la empresa | apartnereidasadmlescano@gmail.com | 2926tukyamy | Administrador | Dueños de Nereidas | Pendiente | Permite actualizar fotos, horarios y responder reseñas
Facebook (Página + Business Suite) | Acceso de administrador a la página desde Meta Business Suite | apartnereidasadmlescano@gmail.com | 2926Tukyamy | Administrador | Dueños de Nereidas | Pendiente | Necesario para publicar, programar contenido y ver estadísticas
Instagram | Cuenta profesional vinculada a la página de Facebook, acceso desde Meta Business Suite | apartnereidasadmlescano@gmail.com | 2926nereidas | Administrador | Dueños de Nereidas | Pendiente | Si no está vinculada a Facebook, hay que vincularla primero
WhatsApp Business | Número y acceso a la cuenta (o API si se integra al CRM) |  |  | Uso operativo | Dueños de Nereidas | Pendiente | Confirmar si se va a integrar al CRM de PXSOL
Hosting de la web | Acceso al panel de control (cPanel / Plesk) del hosting actual |  |  | Administrador | Proveedor de hosting actual | Pendiente | Necesario para instalar el nuevo sitio
Dominio | Datos del registrador donde está registrado el dominio actual |  |  | Administrador / DNS | Dueños de Nereidas | Pendiente | Necesario si el hosting cambia y hay que apuntar el dominio
PXSOL | Usuario administrador del sistema |  |  | Administrador | Dueños de Nereidas | Pendiente | Para configurar PMS, CRM y motor de reservas
Channel Manager (Booking / Airbnb) | Acceso al extranet de cada plataforma, si ya están dados de alta | apartnereidasadmlescano@gmail.com | Usuario: 2108130 Pass: Racing201071 | Administrador | Dueños de Nereidas | Pendiente | Solo si se va a sincronizar tarifas y disponibilidad
Accesos recibidos: | 0 de 8

## Checklist 30 días
Checklist de implementación — Plan Superior
Tareas para poner en marcha redes, web e integraciones en los primeros 30 días
Semana | Tarea | Responsable | Estado | Notas
Semana 1 | Solicitar y recibir accesos (Google My Business, Facebook, Instagram, hosting, dominio, PXSOL) | Gonzalo / Dueños | Pendiente | Ver pestaña Accesos
Semana 1 | Recibir o coordinar sesión de fotos y videos de unidades y entorno | Dueños | Pendiente | Ver pestaña Banco de contenido
Semana 1 | Actualizar Google My Business (fotos, horarios, descripción) | Gonzalo | Pendiente
Semana 1 | Publicar primera semana de contenido en Instagram y Facebook | Gonzalo | Pendiente
Semana 2 | Relevar contenido y estructura del sitio actual | Gonzalo | Pendiente
Semana 2 | Definir wireframe / estructura del nuevo sitio | Gonzalo | En curso
Semana 2 | Publicar segunda semana de contenido | Gonzalo | Pendiente
Semana 3 | Maquetar y cargar contenido del nuevo sitio web | Gonzalo | En curso
Semana 3 | Configurar PXSOL: PMS y carga de unidades | Gonzalo / PXSOL | Pendiente
Semana 3 | Publicar tercera semana de contenido | Gonzalo | Pendiente
Semana 4 | Configurar CRM y motor de reservas en PXSOL | Gonzalo / PXSOL | Pendiente
Semana 4 | Conectar Channel Manager (si aplica) y probar reservas | Gonzalo / PXSOL | Pendiente
Semana 4 | Publicar sitio nuevo en el dominio definitivo | Gonzalo | Pendiente
Semana 4 | Publicar cuarta semana de contenido y cierre del mes | Gonzalo | Pendiente
Mes 2 en adelante | Soporte mensual de redes sociales (5 meses según Plan Superior) | Gonzalo | Pendiente | Continúa con calendario editorial mensual
Tareas completadas: | 0 de 15

## Banco de contenido
Banco de contenido — fotos y videos
Guía para pedir o recolectar el material y armar el organigrama de publicaciones
Categoría | Tipo | Qué mostrar | Formato sugerido | Cantidad necesaria | ¿Ya existe? | Semana de uso | Notas
Unidades (Miel, Premium A/B, Familiar A/B) | Foto | Interior, cama, baño y detalles de cada unidad | 1:1 y 9:16 | Mínimo 3 por unidad (10 en total) | No | Semana 1
Entorno | Foto | Playa, bosque y dunas cerca del apart | 1:1 y 9:16 | 8 a 10 | No | Semana 1 y 2
Amenities | Foto | Pileta, desayuno, parrilla individual, caja de seguridad, WiFi | 1:1 | 6 a 8 | No | Semana 1
Recorrido en video | Video | Caminata mostrando unidades y entorno | 9:16, 30 a 60 seg | 2 videos | No | Semana 1 | Para los reels de bienvenida
Detrás de escena | Foto / Video | Preparación del desayuno, limpieza, día a día | 9:16 | Contenido variado | No | Semana 1 (historias)
Experiencias cercanas | Foto / Video | Actividades, comercios y paseos de la zona | 1:1 y 9:16 | 4 a 6 | No | Semana 2
Testimonios de huéspedes | Foto / Video | Reseñas y comentarios reales, con permiso del huésped | 1:1 y 9:16 | 3 a 5 | No | Semana 3 | Pedir reseñas en Google y Facebook
Atardecer / paisaje | Foto | Toma ambiente cálida para piezas gráficas | 1:1 | 3 a 4 | No | Semana 3 y 4
Recap del mes | Video | Resumen editado con lo mejor del mes | 9:16, 30 a 45 seg | 1 video | No | Semana 4